## 路演会MVP表
Anyring-H5前端MVP表 |  |  |  |  | 复盘反馈 |  |  | 沉淀情况 |  |  |  | MVP沉淀变形/品控 |  | 备注
流程 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 时间安排 | MVP进展 | 复盘内容 | 升级内容 | 撰写用表 | 撰写说明 | 完成情况 | 审核说明 | 品牌升级 | 投决会升级
1、整体规划 | 1、功能模块规划 | 1、低保原型图 |  | 2019-03-27~2019-03-28
| 2、整体布局规划 | 1、低保原型图
2、布局规划说明文档
| 3、路由设计 | 1、路由设计配置文件（json/js）
2、简单示意图
| 4、项目目录划分 | 1、项目目录说明文档
| 5、框架选择 | 1、选择框架对比及框架资源文档
| 6、资源仓库 | 1、资源仓库信息文档
| 7、MVP表及进度规划 | 1、MAP表（含进度规划）
2、菜单栏设计与实现 | 1、模块规划 | 1.低保原型 |  | 2019-03-28
2.尺寸标注
| 2、图标收集 | 1.收集图标文档
| 3、样式设计 | 1.样式设计说明文档
| 4、布局 | 1.效果图
| 5、交互态设计 | 1.效果图
| 6、交互态实现 | 1.效果图
| 7.展开态样式 | 1.效果图
| 8.展开态实现 | 1.效果图
| 9.展开态子项的样式设计与实现 | 1.效果图
| 10.展开态子项的交互态设计与实现 | 1.效果图
| 11.动作触发交互的设计与实现 | 1.说明文档
3、登录模块 | 1、模块规划 | 1、低保原型 |  | 2019-03-28
2、尺寸标注
| 2、图标收集 | 1.收集图标文档
| 3、样式设计 | 1.样式设计说明文档
| 4、布局 | 1.效果图
| 5、输入验证 | 1、规则及提示说明文档
| 6、数据处理 | 1、api对接说明及测试文档
4、三列布局 | 1、模块规划 | 1.低保原型（含设计说明） |  | 2019-03-29
| 2、布局 | 1、效果图 | [5 empty] | √
| 3、测试 | 1、测试条目及方法文档
2、测试结果报表
5、日历 | 1、模块规划 | 1、低保原型（含简要说明） |  | 2019/3/30~2019/3/31
|  | 2、尺寸标注 | [5 empty] | √
| 2、布局实现 | 1.效果图 | [5 empty] | √
| 3、交互态实现 （点击某一天、点击今天，切换月份） | 1.效果图
| 4、数据处理 （根据api显示小圆点） | 1、api对接说明
| 5、测试 | 1.测试条目及方法文档 | [5 empty] | √
|  | 2.测试结果报表 | [5 empty] | √
6、项目列表 | 1、模块规划 | 1、低保原型（含简要说明） |  | 2019/3/30~2019/3/31
2、尺寸标注
| 2、布局实现 | 1.效果图
| 3、交互态实现 | 1.效果图
| 4、数据处理 （根据api显示当天项目列表） | 1、api对接说明
| 5.导入操作 | 1.设计说明文档
| 5、测试 | 1.测试条目及方法文档
2.测试结果报表
7，日程 （第二列） | 1、模块规划 | 1、低保原型（含简要说明） |  | 2019/4/1~2019/4/3
2、尺寸标注
| 2、图标收集 | 1.收集图标文档
| 3、布局实现 | 1.效果图
| 4、交互态实现 | 1.效果图
| 5、数据处理 （根据api显示日程内容） | 1、api对接说明
| 6.角色tab栏 | 1.设计说明文档 （含点击及拖动交互说明）
2.效果图
| 7、时间轴流转 | 1.设计说明文档
| 8、水波纹时间轴流转 | 1.设计说明文档
| 9.开始操作 | 1.socket设计说明文档
2.设计说明文档
| 10.消息操作 | 1.设计说明文档
| 11.交付物操作 | 1.设计说明文档
| 12.赏金操作 | 1.设计说明文档
| 13.查看签到操作 | 1.设计说明文档
| 14.导出操作 | 1.设计说明文档
| 15.分享操作 | 1.设计说明文档
| 16.其余插件展示与操作 | 1.设计说明文档
| 17、测试 | 1.测试条目及方法文档
2.测试结果报表
8、日程MVP表 | 1、模块规划 | 1、低保原型（含简要说明） |  | 2019-04-04
2、尺寸标注
| 2、图标收集 | 1.收集图标文档
| 3、布局实现 | 1.效果图
| 4、交互态实现 | 1.效果图
| 5、数据处理 （根据api显示日程内容） | 1、api对接说明
| 6、时间轴流转 | 1.设计说明文档
| 7、水波纹时间轴流转 | 1.设计说明文档
| 8、测试 | 1.测试条目及方法文档
2.测试结果报表
9.浮动日程栏 | 1、模块规划 | 1、低保原型（含简要说明） |  | 2019-04-05
2、尺寸标注
| 2、图标收集 | 1.收集图标文档
| 3、布局实现 | 1.效果图
| 4、交互态实现 | 1.效果图
| 5、数据处理 （根据api显示日程内容） | 1、api对接说明
| 6、时间轴流转 | 1.设计说明文档
| 7、水波纹时间轴流转 | 1.设计说明文档
| 8、拖动操作 | 1.设计说明文档
| 9.关闭操作 | 1.设计说明文档
| 10、测试 | 1.测试条目及方法文档
2.测试结果报表
10、交付物 | 1、模块规划 | 1、低保原型（含简要说明） |  | 2019-04-06
2、尺寸标注
| 2、图标收集 | 1.收集图标文档
| 3、布局实现 | 1.效果图
| 4、交互态实现 | 1.效果图
| 5、数据处理 （根据api显示日程内容） | 1、api对接说明
| 6、查看交付物操作 | 1.设计说明文档
| 7、check操作 | 1.设计说明文档
| 8、测试 | 1.测试条目及方法文档
2.测试结果报表
11、消息 | 1、模块规划 | 1、低保原型（含简要说明） |  | 2019/4/7~2019/4/8
2、尺寸标注
| 2、图标收集 | 1.收集图标文档
| 3、布局实现 | 1.效果图
| 4、交互态实现 | 1.效果图
| 5、数据处理 （根据api显示日程内容） | 1、api对接说明
| 6、@TA操作 | 1.设计说明文档
| 7、发消息操作 | 1.设计说明文档
| 8、消息分页 | 1.设计说明文档
| 9、socket设计 | 1.设计说明文档
| 10、上拉加载 | 1.设计说明文档
| 11、测试 | 1.测试条目及方法文档
2.测试结果报表
12、pad适配 | 1、模块规划 | 1、低保原型（含简要说明） |  | 2019/4/9~2019/4/11
2、尺寸标注
| 2、布局实现 | 1.效果图
| 3、交互态实现 | 1.效果图
| 4、测试 | 1.测试条目及方法文档
2.测试结果报表